## Indice
Controle de Qualidade
Processo a ser avaliado: | Gerência de Projeto
Checklist para Controle de Qualidade do processo: | Gerência de Projeto
Checklist para Controle de Qualidade dos produtos: | Checklist de Monitoramento
Cronograma do Projeto
Documento de Riscos do Projeto
Plano de Configuração
Plano Geral do Projeto
Relatório de Conslusão de Projetos

## Processo
Checklist: Processo de Gerência de Projetos
Numero | Item de Checklist | Não conformidade | OBS
1 | O processo de gerência de projetos (PGP) atende as políticas da organização? | Há não conformidade | Não há registros que as políticas foram atendidas
2 | Ao final da atividade Monitorar Execução do Projeto, a métrica Média de Atraso é realizada? | Há não conformidade | Não há registros que essa métrica foi aferida
3 | Ao final da atividade Encerrar Projeto, a métrica Desvio de Esforço é realizada? | Há não conformidade | Não há registros que essa métrica foi aferida
4 | A comunicação de "Estabelecimento do Cronograma e Plano do Projeto" está sendo registrada via email? | Isento
5 | A comunicação de "Estabelecimento do Cronograma e Plano do Projeto" foram realizadas pelo Gerente? | Isento
6 | A comunicação de "Estabelecimento do Cronograma e Plano do Projeto" foram enviadas ao patrocinador e diretor do projeto? | Isento
7 | A comunicação de "Estabelecimento do Cronograma e Plano do Projeto" foi realizada ao final da atividade "Planejar Projeto"? | Isento
8 | A comunicação de "Estabelecimento de Novo Projeto" está sendo registrada via email? | Isento
9 | A comunicação de "Estabelecimento de Novo Projeto" foram realizadas pelo Gerente? | Isento
10 | A comunicação de "Estabelecimento de Novo Projeto" foram enviadas a todos os integrantes da equipe de desenvolvimento? | Isento
11 | A comunicação de "Estabelecimento de Novo Projeto" foi realizada ao final da aprovação da viabilidade do projeto? | Isento
12 | As entradas para a atividade "Planejar projeto", foram entregues antes do inicio dessa atividade? | Há não conformidade | Os documentos de entradas foram aprovados após o inicio da atividade
13 | As tarefas da atividade "Planejar Projeto", foram realizadas? | Isento
14 | Os produtos da atividade "Planejar Projeto", foram realizadas? | Isento
15 | As ferramentas definidas para a atividade "Planejar Projeto", foram utilizadas? | Isento
16 | As entradas para a atividade "Avaliar Viabilidade do Projeto", foram entregues antes do inicio dessa atividade? | Isento
17 | As tarefas da atividade "Avaliar Viabilidade do Projeto", foram realizadas? | Isento
18 | Os produtos da atividade "Avaliar Viabilidade do Projeto", foram realizadas? | Isento
19 | As ferramentas definidas para a atividade "Avaliar Viabilidade do Projeto", foram utilizadas? | Isento
20 | Os critério de saída da atividade "Avaliar Viabilidade do Projeto", foram atendidos? | Isento
21 | As entradas para a atividade "Conduzir Execução do Projeto", foram entregues antes do inicio dessa atividade? | Isento
22 |  | Isento
23 | As pré-condições para a atividade "Conduzir Execução do Projeto", foram atendidas? | Isento
24 | As ferramentas definidas para a atividade "Conduzir Execução do Projeto", foram utilizadas? | Isento
25 | As entradas para a atividade "Monitorar execução do projeto", foram entregues antes do inicio dessa atividade? | Isento
26 | As tarefas da atividade "Monitorar execução do projeto", foram realizadas? | Isento
27 | Os produtos da atividade "Monitorar execução do projeto", foram realizadas? | Isento
28 | As ferramentas definidas para a atividade "Monitorar execução do projeto", foram utilizadas? | Isento
29 | As entradas para a atividade "Encerrar Projeto", foram entregues antes do inicio dessa atividade? | Isento
30 | As tarefas da atividade "Encerrar Projeto", foram realizadas? | Isento
31 | Os produtos da atividade "Encerrar Projeto", foram realizadas? | Isento
32 | As ferramentas definidas para a atividade "Encerrar Projeto", foram utilizadas? | Isento

## CM
Checklist: Checklist de Monitoramento
Numero | Item de Checklist | Não conformidade | OBS
1 | Contém o nome do projeto?
2 | Contém o período?
3 | Contém o nome do gerente do projeto?
4 | Contém o nome do patrocinador?
5 | Pra cada Acompanhamento de execução (AE) existe o identificador único?
6 | Pra cada RAE existe o esforço planejado?
7 | Pra cada RAE existe o esforço real?
8 | Pra cada RAE existe o custo previsto?
9 | Pra cada RAE existe o custo real?
10 | Pra cada RAE existe o indice de atraso?
11 | Pra cada RAE existe o indice de custo?
12 | Pra cara RAR foram identificados os riscos concretizados?
13 | Pra cara RAR foram identificados os impactos corretamente?
14 | Pra cara RAR os comentários foram preenchidos?
15 | Pra cara RAR as observações adicionais foram preenchidos?

## CP
Checklist: Cronograma do Projeto
Numero | Item de Checklist | Não conformidade | OBS
1 | Para cada atividade do Cronograma do Projeto(CP) existe um identificador da atividade?
2 | Para cada atividade do CP existe a dependência?
3 | Para cada atividade do CP existe o nome da atividade?
4 | Para cada atividade do CP existe a data do ínicio?
5 | Para cada atividade do CP existe a data de término?
6 | Para cada atividade do CP existe o tempo previsto para execução da atividade?
7 | Para cada atividade do CP existe a referência do recurso alocado para a atividade?
8 | Para cada atividade do CP existe o tempo do recurso destinada a execução?
9 | Para cada atividade do CP existe o valor do recurso em reais?
10 | No CP existe o registro de todos os recursos que serão usados?
11 | Para cada recurso do CP existe um identificador para o recurso?
12 | Para cada recurso do CP existe a descrição do recurso?
13 | Para cada recurso do CP existe a carga horária destinada para o projeto por dia ?
14 | Para cada recurso do CP existe o custo por hora trabalhada em reais?
15 | No CP existe contém o nome do projeto?
16 | No CP possui o custo total do projeto?
17 | No CP contém as observações pertinentes ao projeto?

## DRP
Checklist: Documento de Risco do Projeto
Numero | Item de Checklist | Não conformidade | OBS
1 | Para cada risco do Risco do Projeto(RP) existe a definição do risco? | ok
2 | Para cada risco do RP existe o nível do risco? | ok
3 | Para cada risco do RP existe um plano de ação? | ok

## PGP
Checklist: Plano Geral do Projeto
Numero | Item de Checklist | Não conformidade | OBS
1 | O objetivo do plano está definido? | Isento
2 | A visão geral do plano do projeto está definido? | Isento
3 | O escopo do projeto está definido? | Isento
4 | O escopo do projeto possui a análise do estado atual? | Isento
5 | O escopo do projeto possui o desenvolvimento? | Isento
6 | O escopo do projeto possui testes? | Isento
7 | O escopo do projeto possui o procedimento para migração? | Há não conformidade | O documento não apresenta uma definição do procedimento de migração, ou algum procedimento que descreva essa atividade
8 | O impacto do projeto na organização foi gerada? | Isento
9 | Foram definidos os recursos não humanos? | Isento
10 | As restrições para definir a viabilidade do projeto foi realizado? | Isento
11 | Foram definidos as estimativas do projeto? | Isento
12 | Foram definidos os riscos para o projeto? | Isento
13 | Os papéis e recursos foram definidos para o projeto? | Há não conformidade | O documento não apresenta um campo que apresenta a definição dos papeis
14 | Foram definidos o modelo do ciclo de vida para o projeto? | Isento
15 | Há o registro da aprovação do patrocinador do projeto? | Isento
16 | Há o registro da aprovação do gerente do projeto? | Isento

## PC
Checklist: Plano de Configuração
Numero | Item de Checklist | Não conformidade | OBS
1 | Os Itens de configuração possuem um identificador formatado corretamente?
2 | Os Itens de configuração possuem uma sigla?
3 | Os Itens de configuração possuem os papeis que possuem permissão para leitura?
4 | Os Itens de configuração possuem os papeis que possuem permissão para edição?
5 | Possui a definição de estrutura de organização dos artefatos no repositósio?
6 | Possui a definição do sistema de configuração e repositório de armazenamento?

## RCP
Checklist: Relatório de Conclusão de Projeto
Numero | Item de Checklist | Não conformidade | OBS
1 | Possui nome do projeto?
2 | Possui período real do projeto?
3 | Possui nome do gerente?
4 | Possui nome do patrocinador?
5 | Possui valor planejado para execução do projeto?
6 | Possui valor gasto para execução do projeto?
7 | Possui devio de orçamento representado em porcentagem?
8 | Possui a definição do escopo que foi atendido no projeto?
9 | Possui a definição do escopo que foi não foi atendido no projeto?
10 | Possui comentários pertinentes ao escopo do projeto?
11 | Possui a especificação das tarefas realocadas?
12 | Possui registros de impactos das tarefas realocadas?
13 | Possui comentários pertinentes as tarefas realocadas do projeto?
14 | Possui a especificação dos riscos concretizados?
15 | Possui registros de impactos dos rscos conretizados?
16 | Possui comentários pertinentes as tarefas dos riscos concretizados?
17 | Possui a especificação dos treinamentos pessoais?
18 | Possui registros de impactos dos treinamentos pessoais?
19 | Possui comentários pertinentes as tarefas dos treinamentos pessoais?
20 | Possui a especificação da utilização de recursos não planejados?
21 | Possui registros de impactos da utilização dos recursos não planejados?
22 | Possui comentários pertinentes as tarefas da utilização dos recursos não planejados?
23 | Possui a especificação das tarefas não realizadas planejadas ?
24 | Possui registros de impactos dass tarefas não realizadas planejadas?
25 | Possui comentários pertinentes as tarefas não realizadas planejdas?
26 | Possui comentários de considerações gerais?
27 | Foram especificados o 5Ws de todos os recursos que não tiveram aderência ao planejado?
28 | Possui aprovação do patrocinador?
29 | Possui aprovação do Gerente?