## CDM
PG2016-1 - Checklist de Monitoramento (CDM) - 3
Nome do Projeto: |  | Prefeitura de Goiânia
Data de Execução: |  | 2016-10-24
Gerente de Projeto: |  | Matheus Ribeiro Pimenta Nunes
1. Acompanhamento de Execução
ID da Atividade | Esforço Planejado (em horas) | Esforço Real (em horas) | Custo Previsto | Custo Real | Índice de Atraso (%) | Índice de Custo (%)
AT16 | 6 | 6 | 300 | 300 | 0% | 0%
AT17 | 8 | 8 | 400 | 400 | 0% | 0%
AT18 | 38 | 30 | 1700 | 1340 | -21.05% | -21.18%
Total |  |  |  |  | -21.05% | -21.18%
Média dos Índices |  |  |  |  | -7.018% | -7.059%
Observações:
2. Acompanhamento de Riscos
Riscos Concretizados |  |  | Impacto (A/M/B) | Risco Previsto pelo DRP
Observações: O impacto do risco "Desligamento de Funcionário" foi alterado para "Alto", uma vez que o projeto está encaminhando para sua fase final e a perda de um funcionário poedria resultar em atrasos no projeto.

## Intruções de Preenchimento
Instruções para preenchimento
Em “Acompanhamento de Riscos”
Na coluna D “Impactos” devem ser preenchidos com:
“B” para BAIXO impacto
“M” para MÉDIO impacto
“A” para ALTO impacto
Na coluna F “Risco Previsto pelo DRP”
Devem se preenchido com "Sim" ou "Não" de acordo com a situação.