## CDM
PG2016-1 - Checklist de Monitoramento (CDM) - 4
Nome do Projeto: |  | Prefeitura de Goiânia
Data de Execução: |  | 2016-11-01
Gerente de Projeto: |  | Matheus Ribeiro Pimenta Nunes
1. Acompanhamento de Execução
ID da Atividade | Esforço Planejado (em horas) | Esforço Real (em horas) | Custo Previsto | Custo Real | Índice de Atraso (%) | Índice de Custo (%)
AT21 | 6 | 6 | 260 | 260 | 0% | 0%
AT22 | 2 | 2 | 100 | 100 | 0% | 0%
AT23 | 48 | — | 2400 | — | — | —
Total |  |  |  |  | 0% | 0%
Média dos Índices |  |  |  |  | 0% | 0%
Observações: A atividade "AT23" ainda não foi concluída, será planejado novo prazo para término dessa atividade e posteriomente os valores de esforço e custo serão atualizados.
2. Acompanhamento de Riscos
Riscos Concretizados |  |  | Impacto (A/M/B) | Risco Previsto pelo DRP
Não Comprimento do Cronograma |  |  | A | Sim
Observações:

## Intruções de Preenchimento
Instruções para preenchimento
Em “Acompanhamento de Riscos”
Na coluna D “Impactos” devem ser preenchidos com:
“B” para BAIXO impacto
“M” para MÉDIO impacto
“A” para ALTO impacto
Na coluna F “Risco Previsto pelo DRP”
Devem se preenchido com "Sim" ou "Não" de acordo com a situação.