## CDM
PG2016-1 - Checklist de Monitoramento (CDM) - 5
Nome do Projeto: |  | Prefeitura de Goiânia
Data de Execução: |  | 2016-11-04
Gerente de Projeto: |  | Matheus Ribeiro Pimenta Nunes
1. Acompanhamento de Execução
ID da Atividade | Esforço Planejado (em horas) | Esforço Real (em horas) | Custo Previsto | Custo Real | Índice de Atraso (%) | Índice de Custo (%)
AT23/AT26 | 48 | 80 | 2400 | 4000 | 66.67% | 66.67%
Total |  |  |  |  | 66.67% | 66.67%
Média dos Índices |  |  |  |  | 66.67% | 66.67%
Observações:
2. Acompanhamento de Riscos
Riscos Concretizados |  |  | Impacto (A/M/B) | Risco Previsto pelo DRP
Observações: Devido a fase final do projeto estar sendo realizada sem maiores problemas relacionados à complexidade, o risco que trata desse assunto será removido do DRP.

## Intruções de Preenchimento
Instruções para preenchimento
Em “Acompanhamento de Riscos”
Na coluna D “Impactos” devem ser preenchidos com:
“B” para BAIXO impacto
“M” para MÉDIO impacto
“A” para ALTO impacto
Na coluna F “Risco Previsto pelo DRP”
Devem se preenchido com "Sim" ou "Não" de acordo com a situação.