## Planilha1
PG2016-1 - Relatório de Conclusão de Projeto (RCP)
Nome do Projeto: | Prefeitura de Goiânia
Período do Projeto | 01/10/2016 - 06/11/2016
Gerente do Projeto: | Matheus Ribeiro Pimenta Nunes
Patrocinador: | Professor Adailton
Execução
Orçamento Planejado: | 22420
Orçamento Real: | 22210
Desvio (%): | -0.9367%
Período de Execução Planejado: | 01/10/2016 - 05/11/2016
Período de Execução Real: | 01/10/2016 - 06/11/2016
Desvio (%): | 3.448%
Esforço Previsto - EP (em horas): | 374
Esforço Real - ER (em horas): | 364
Desvio de Esforço - DVR (%): | -2.674%
1. Escopo
1.1 Escopo Não Atendido |  | 1.2 Observações
Não se aplica. |  | Nada a declarar.
2. Tarefas/Atividades
Tarefas Realocadas/Replanejadas |  | 2.1 Impacto | 2.2 Observações
AT23 - Realizar Prototipagem |  | Médio | Nada a declarar
3. Riscos
Riscos Concretizados | 3.1 Impacto | 3.2 Previsto pelo DRP | 3.3 Observações
Não Comprimento do Cronograma | Alto | Sim | Apesar do risco apresentar alto impacto, nesse projeto em questão não houve grandes dados, como estouro de prazo por exemplo.
4. Recursos Humanos
Treinamento de Pessoal |  | 3.1 Impacto | 3.2 Recusos Gastos
Não se aplica. |  | — | —
Observações: Não se aplica.
5. Recursos Não Humanos
Recuso Não Planejado Utilizado |  | 5.1 Impacto | 5.2 Custo
Não se aplica. |  | — | —
Observações: Não se aplica.
6. Considerações
1. A atividade Revisar Projeto no CDP é de cunho simbólico para evidenciar o período de correções nos artefatos sugeridos pelo professor em sala de aula. 2. A aprovação do patrocinador foi obtida via e-mail: https://github.com/matheuspiment/PSW/blob/master/Projeto/Comunica%C3%A7%C3%B5es/GPR-Conclus%C3%A3o%20do%20Projeto.pdf
2016-11-06
Patrocinador - Professor Adailton |  |  |  | Data
2016-11-06
Gerente - Matheus Ribeiro Pimenta Nunes |  |  |  | Data